| PF |  | PROJET FETE |  | Cor PF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PROJET « FETE »

| 15/09/04 |  | 1 | Michel EMERY Conseil et Formation |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MANAGEMENT ET GESTION DE PROJET |

| PF |  | PROJET FETE |  | Cor PF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1

CADRAGE DU PROJET

« FETE »

| 15/09/04 |  | 2 | Michel EMERY Conseil et Formation |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MANAGEMENT ET GESTION DE PROJET |

| PF |  | PROJET FETE |  | Cor PF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# LE PROJET

Anniversaire de Mariage

Définition succinte:

Réception d’ une cinquantaine d ’amis pour fêter un anniversaire de Mariage Caractéristiques essentielles:

Location d ’une salle agréable avec parc, proche de PARIS Repas avec traiteur

Soirée dansante

Motifs ayant conduit à élaborer ce projet:

Le plaisir de se retrouver entre amis pour fêter un événement important

| 15/09/04 |  | 3 | Michel EMERY Conseil et Formation |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MANAGEMENT ET GESTION DE PROJET |

| PF |  | PROJET FETE |  | Cor PF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# LES OBJECTIFS

Objectif technique

Faire une agréable fête entre amis Objectif de délai

4 mois

Objectif de coût

8 000 Euros

Hiérarchisation des objectifs

1° Délai

2° Coût

3° Technique

| 15/09/04 |  | 4 | Michel EMERY Conseil et Formation |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MANAGEMENT ET GESTION DE PROJET |

| PF |  | PROJET FETE |  | Cor PF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# LA TECHNIQUE

La base sur laquelle le projet s’appuie

Nous avons déjà eu un projet voisin pour le mariage de notre fils Les difficultés principales de ce projet

Obtenir un bon niveau de qualité en restant à l ’intérieur du budget prévu Solutions de repli en cas de problème

Si nous ne trouvons pas de salle à prix raisonnable, on pourrait faire la fête à la maison mais il faudrait réduire le nombre d ’invités

| 15/09/04 |  | 5 | Michel EMERY Conseil et Formation |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MANAGEMENT ET GESTION DE PROJET |

| PF |  | PROJET FETE |  | Cor PF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# LE PLANNING

D J

Recherche

Traiteur

Recherche

Invitations

Recherche Salle

-1

-2

-3

-4

0

Mois

Com- mandes Traiteur et

DJ

Jour de la

Réception

| 15/09/04 |  | 6 | Michel EMERY Conseil et Formation |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MANAGEMENT ET GESTION DE PROJET |

| PF |  | PROJET FETE |  | Cor PF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# LES MOYENS

Les Hommes

- Mr et Mme DURAND

- Le propriétaire de la salle

- Le Traiteur et son personnel

- Le Disk Jockey Le Matériel

- PC pour réaliser les invitations

- Matériel du Traiteur

- Matériel du D J

| 15/09/04 |  | 7 | Michel EMERY Conseil et Formation |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MANAGEMENT ET GESTION DE PROJET |

| PF |  | PROJET FETE |  | Cor PF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# LE MANAGEMENT DU PROJET

Le Chef de Projet

Monsieur et Madame DURAND

L’ Equipe de Projet

Mr et Mme DURAND Chef de Projet

Mr et Mme DURAND	Mr DURAND

Choix	Réalisation Invitation

Mr DURAND

Recherche Salle

Mme DURAND

Recherche Traiteur

Mr DURAND

Recherche DJ

| 15/09/04 |  | 8 | Michel EMERY Conseil et Formation |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MANAGEMENT ET GESTION DE PROJET |

| PF |  | PROJET FETE |  | Cor PF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# LA COMMUNICATION

Communication Interne

Entre les membres de l’ équipe de Projet par contacts informels

Communication externe avec les fournisseurs

- Verbalement sur les lieux d ’activité

- Téléphoniquement pour préparer

- Par écrit pour effectuer les commandes Communication externe avec les invités

- Invitations par courrier

- Téléphoniquement pour les renseignements particuliers

| 15/09/04 |  | 9 | Michel EMERY Conseil et Formation |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MANAGEMENT ET GESTION DE PROJET |

| PF |  | PROJET FETE |  | Cor PF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2

TACHES DU PROJET

« FETE »

| 15/09/04 |  | 10 | Michel EMERY Conseil et Formation |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MANAGEMENT ET GESTION DE PROJET |

PF	PROJET FETE	Cor PF

Nom du projet : FETE

F 1 CHOIX

PREALABLES

F 11

Définition de la date

F 12

Liste des Invités

TACHES : WBS

F 2 SALLE DE RECEPTION

F 21

Etablissement liste des salles

F 22

Visites des salles

F 23

Choix de la salle

F 3 TRAITEUR

F 31

Recherche de Traiteurs

F 32

Visites de traiteurs

F 33

Choix du Traiteur

F 34

Commande Traiteur

F PROJET FETE

F 4	F 41

DJ	Recherche de DJ

F 42

Visite des DJ

F 43

Choix du DJ

F 5 INVITATIONS

F 51

Réalisation de l'invitation

F 52

Réalisation de l'itinéraire

F 53

Envoi des Invitations

F 54

Attente des réponses

F 55

Relances téléphoniques

F 56

Liste des participants

F 57

Préparation petit discours

F 61 PREPARATION

F 611

Pilotage Traiteur et DJ

F 612

Décoration de la Salle

F 6 JOUR DE LA RECEPTION

F 62 RECEPTION

F 621

Accueil des Invités

F 622

Discours

F 623

Présence auprès de tous les invités

F 624

Lancement du bal

F 63

FIN DE SOIREE

F 631

Remerciements

F 632

Bilan avec traiteur

F 633

Récupération Déco

| 15/09/04 |  | 11 | Michel EMERY Conseil et Formation |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MANAGEMENT ET GESTION DE PROJET |